Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.

Tel.: 06/53/511-400

| Ügyiratszám: C/……/2024 Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető, Lendér Zsuzsanna kontroller | Tárgy: Cégstruktúra szakértői áttekintése, 1. részfeladat teljesítése és tartalékkeret felhasználása Melléklet: 1. 1. számú részteljesítés szakmai anyaga 2. Kiegészítő árajánlat |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 11-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Képviselő-testület 260/2024. (IX.19.) Ök. határozatával döntött arról, hogy Cegléd Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kössön a Quantic Hungary Kft.-vel az önkormányzati cégstruktúra szakértői áttekintése és szakmai anyag készítése tárgyában. A Vállalkozási szerződés 2024. 10. 02. napján megkötésre került.

A Vállalkozási szerződés 3.2. pontja alapján a Vállalkozónak első részfeladatként, 2024. december 5. napjáig javaslatot kellett tennie „a foglalkoztatásra irányuló jogviszony meghatározására, és a kapcsolódó szerződéstervezet szakmai tartalmára a Ceglédi Sportcsarnok Kft, a Ceglédi Városfejlesztési Kft és Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője vonatkozásában.”

Vállalkozó javaslatát megtette, melyet az előterjesztés mellékleteként csatolok. Tekintettel arra, hogy részszámla benyújtására (vállalkozási díj 5%-a, azaz 585.000 Ft + áfa) kiállított teljesítési igazolás alapján kerülhet sor, és a vállalkozási szerződés 5.3. pontja alapján a teljesítési igazolás kiállításának alapja, hogy az elkészült szakmai anyagot Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, kérem az első részteljesítés elfogadásáról döntésüket meghozni szíveskedjenek.

2.  A fenti tárgyban megkötött vállalkozási szerződés 5.6. pontja alapján, Megrendelő az ajánlati ár 20%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet képzett a városvezetés, vagy képviselőcsoportok által a szakmai anyag készítése közben felvetett egyéb problémák kifejtésére. A tartalékkeret összege: 2.340.000 Ft + áfa.

A szerződés Képviselő-testület általi elfogadásakor a 260/2024. (IX. 19.) Ök. határozat 3. pontja alapján, a testület úgy döntött, hogy a tartalékkeret terhére Vállalkozónak legalább az alábbi feladatokat kell beépítenie az elkészítendő szakmai anyagba:

- az átalakítás a munkavállalói létszámot hogyan érinti,

- az átalakítás mekkora költségmegtakarítással jár,

- az átalakításnak mekkora költségvonzata van.

A fentiek elvégzését Vállalkozó 585.000 Ft + áfa összegben végzi el a tartalékkeret terhére.

A Képviselő-testület novemberi ülésén 363/2024. (XI.21.) Ök határozatával úgy döntött, hogy az átvilágítási folyamatot ki kívánja terjeszteni:

„1. azon átruházható feladatokra illetve folyamatokra, melyeket nem gazdasági társaságai látnak el, de azokhoz való telepítését saját rendeleténél magasabb szintű jogszabály nem zárja ki, továbbá

2. különösen ki kívánja terjeszteni a sportfeladatokra, azzal a felvetéssel, hogy a közvetlenül az önkormányzati költségvetésben - 2024-es bázison - jelentkező sportkiadások gazdasági társaságokhoz telepítése nem eredményezne-e költséghatékonyabb forrásfelhasználást”

A vállalkozási szerződésben megállapított feladatok fenti részfeladatokkal történő kiegészítésére vállalkozó megküldte árajánlatát, melynek összege: 1.170.000 Ft + áfa.

Kérem, hogy az ajánlat ismeretében a feladatok elvégzésének tartalékkeret terhére történő megrendeléséről dönteni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalja. A bizottság véleménye – jegyzőkönyvi kivonat formájában – a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

A döntéshozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § rendelkezései alapján figyelemmel a Kt. SZMSZ 55. § (1) bekezdésére és az 59 §-ban foglaltakra egyszerű szótöbbségű szavazati arányt igényel.

Cegléd, 2024. december 2.

Dr. Csáky András

polgármester

Határozati javaslat I.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elfogadja a Quantic Hungary Kft (székhely: 6000 Kecskemét Klapka utca 9-11, cg.: 03-09-135475 képviseli: Savanyó Emőke ügyvezető) – a továbbiakban Vállalkozó – részteljesítését, Cegléd Város Önkormányzata és a Vállalkozó között 2024.10.02. napján, „Önkormányzati cégstruktúra szakértői áttekintése és szakmai anyag készítése” tárgyban kelt Vállalkozási szerződés 3.2. pontja tekintetében.

- Felhatalmazza a polgármestert a teljesítési igazolás aláírására.

- Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal	Felelős: Dr. Csáky András polgármester

.

A határozatot kapja:

1. Beruházási és Közbiztonsági Iroda helyben

2. Kontroller helyben

2. Quantic Hungary Kft

Határozati javaslat II.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elfogadja a Quantic Hungary Kft (székhely: 6000 Kecskemét Klapka utca 9-11, cg.: 03-09-135475 képviseli: Savanyó Emőke ügyvezető) – a továbbiakban Vállalkozó – 1.170.000 Ft + áfa összegű ajánlatát Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 363/2024. (XI.21.) Ök határozatában szereplő feladatok, továbbá 585.000 Ft + áfa összegű ajánlatát a 260/2024. (IX.19) Ök. határozat 3. pontjában megjelölt feladatok elvégzése tekintetében.

- Megrendeli az 1) pontban foglalt feladatok elvégzését Cegléd Város Önkormányzata és a Vállalkozó között 2024.10.02. napján, „Önkormányzati cégstruktúra szakértői áttekintése és szakmai anyag készítése” tárgyban kelt Vállalkozási szerződés által biztosított tartalékkeret terhére. Teljesítési határidő: 2025.05.31.

- Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  azonnal	Felelős: Dr. Csáky András polgármester

A határozatot kapja:

1. Beruházási és Közbiztonsági Iroda helyben

2. Kontroller helyben

3. Quantic Hungary Kft.

Láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző